番禺区总工会党的群众路线教育实践活动

筹备动员和学习教育、听取意见实践阶段工作初步安排表

| 阶段 | 时间 （2月11日至2月21日） | 工作内容 | 负责人（科室） |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹 备 动 员 阶 段 | 1 | 传达省、市、区开展党的群众路线教育实践活动精神 | 党的群众路线教育实践活动领导小组办公室 |
|  | 2 | 成立区总工会党组的群众路线教育实践活动领导小组及办公室 |  |
|  | 3 | 整理区委督导组需要提供的资料 |  |
|  | 4 | 与区委督导组商定召开动员大会的时间及议程安排 |  |
|  | 5 | 制定区总工会党组党的群众路线教育实践活动方案 |  |
|  | 6 | 召开领导小组会议讨论通过实践活动方案，并送督导组审阅 |  |
|  | 7 | 组写主要领导活动动员大会的讲话稿并送督导组审阅 |  |
|  | 8 | 联系督导组提供班子及成员民主评议表及打印、发送 |  |
|  | 9 | 拟定督导组谈话对象名单并送督导组审阅 |  |
|  | 10 | 下发动员大会通知 |  |
|  | 11 | 召开动员大会 （1）区总工会领导作动员讲话 （2）督导组讲话 （3）在参会人员范围内开展民主测评 |  |
| 阶段 | 时间 （2月24日至4月30日） | 工作内容 | 负责人（科室） |
| 学习教育 听取意见 实 践 阶 段 | 12 | 制定群众路线教育实践活动学习计划，包括每周学习的具体时间、学习内容、学习对象、学习形式等 | 党的群众路线教育实践活动领导小组办公室牵头，各相关部门配合 |
|  | 13 | 开展集中学习教育，学习党章和党的十八大报告、十八届三中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习胡春华同志、万庆良同志、卢一先同志有关开展党的群众路线教育实践活动的讲话精神，学习党的光辉历史和优良传统，研读中央和省委印发的教育实践活动读本 |  |
|  | 14 | 开展“群众路线大家谈”大讨论 |  |
|  | 15 | 开展基层大调研活动 |  |
|  | 16 | 开展“扶贫济困送温暖”主题党日活动 |  |
|  | 17 | 制定听取意见建议计划,进一步征求党员、干部、群众和服务对象的意见，并把征求到的意见建议进行梳理，于3月底前报区委督导组审阅 |  |
|  | 18 | 在区总工会网站开设群众路线教育实践活动专题论坛并在区总机关办公区域充实宣传栏，营造为民务实清廉的文化氛围 |  |
|  | 19 | 发放调查问卷、召开座谈会、个别访谈等进一步征求意见建议 |  |
|  | 20 | 制定整改计划，建立整改台帐。并于4月底前，报区委督导组审阅 |  |